## مرکز مطالعات و توسعه آموزش
برنامه عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1402
مساله/مشکل | استراتژی ها (راهکارها) | هدف | عنوان فعالیت | توسعه ای/جاری | شاخص پایش فعالیت ( نشانگرها ، مستندات و شواهد) | مسئول انجام | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مقدار شاخص در انتهای سال 1401 | مقدار مورد انتظار شاخص در انتهای سال 1402 | درصد تحقق شاخص فعالیت | مشترک و تعاملی با سایر مدیریت ها
معرفی واحد و اطلاع رسانی | اطلاع رسانی دیجیتالی | اطلاع رسانی و آموزش به اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت استفاده از بازی‌سازی در آموزش علوم پزشکی | اطلاع رسانی و بارگزاری مستمر اخبار و اطلاعات و مقالات روز دنیا در سایت مرکز به جهت دسترسی علاقه مندان | جاری | تعداد خبرهای درج شده در سایت واحد | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 15 | 24
|  |  | اطلاع رسانی از طریق خبر/ایمیل دانشگاه | جاری | تعداد خبرها/ایمیلهای ارسال شده | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 1 | 3
| اطلاع رسانی توسط مدیران |  | اطلاع رسانی و معرفی از طریق جلسات مرتبط مرکز مطالعات و معاونت آموزشی | جاری | تعداد جلسات برگزار شده | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 1 | 1
توانمندسازی اساتید و دانشجویان برای اجرای طرح‌های بازی‌وارسازی در آموزش علوم پزشکی | برگزاری کارگاههای عمومی و جلسات اختصاصی با گروههای آموزشی | توانمندسازی اساتید و دانشجویان | برنامه ریزی جهت کارگاههای مجازی و حضوری | جاری | تعداد کارگاههای برگزار شده | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 1 | 2
|  |  | برگزاری جلسات با گروههای آموزشی به جهت شناخت نیازهای آموزشی | جاری | تعداد جلسات برگزار شده | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 5 | 5
آشنایی اساتید و دانشجویان با نحوه اجرای طرح های حوزه بازی‌وارسازی و تجاری سازی آنها | ارائه مشاوره | طراحی و اجرای آموزش های بازی وارسازی شده در علوم پزشکی در سطح دانشگاهی و ملی | مشاوره تخصصی علمی و فنی در راستای پرورش ایده های بازی‌وارسازی در آموزش علوم پزشکی و نگارش طرح اولیه | جاری | تعداد مشاوره ها | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 3 | 3
|  |  | مشاوره برای شرکت در رویدادهای مرتبط با بازی سازی در سطح ملی | توسعه‌ای | تعداد مشاوره ها | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 1
|  |  | مشاوره برای ثبت مالکیت معنوی بازی‌ها | توسعه‌ای | تعداد مشاوره ها | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 1
|  |  | مشاوره برای استقرار تیم‌های علاقه مند در مرکز رشد و پارک علم و فناوری | توسعه‌ای | تعداد مشاوره ها | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 1
|  |  | مشاوره برای استقرار محصولات تولید شده منتج از طرح‌های پژوهشی در مرکر EDC و بکارگیری آنها برای آموزش گروههای هدف با حفظ حقوق تولیدکنندگان | توسعه‌ای | تعداد مشاوره ها | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 1
| تولید بازی |  | طراحی و تولید بازی جدی | توسعه‌ای | بازی تولید شده | واحد بازی‌وارسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 1
توسعه کیفی آموزش علوم پزشکی از طریق فعالیتهای پژوهشی | بهبود فرایند بررسی طرح های پژوهش در آموزش | کاهش زمان کلی فرایند بررسی طرح های پژوهش در آموزش | تعیین 3 داور متناسب با موضوع طرح (داور علمی، داور علمی آموزش پزشکی و داور ساختار ) و ارسال طرحهای دریافتی به داوران و تعیین داور جایگزین در صورت لزوم | جاری | میانگین تعداد داورهایی که طرح برایشان ارسال شده | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 7.3 | 6
|  |  | ارسال نتایج داوریها به مجریان طرحها و یادآوری متناوب ارسال پاسخ به مجریان و داوران | جاری | مدت زمان (روز) که طرح توسط مجری در حال اصلاح می باشد | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | عدم امکان گزارش گیری مستقل از سامانه پژوهان | 7
|  |  | ارسال اصلاحات مجری به داوران طرح جهت تایید انجام اصلاحات | جاری | مدت زمانی (روز) که طرح در اختیار داور می باشد | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | عدم امکان گزارش گیری مستقل از سامانه پژوهان | 7
|  |  | برگزاری جلسات با کمیته تخصصی بررسی طرح های پژوهش در آموزش | جاری | تعداد طرح های بررسی شده در کمیته تخصصی | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 44 | 55
|  |  | ارسال مستندات طرحهای مصوب به معاونت پژوهشی | جاری | تعداد طرح های تاییده شده ارسالی به معاونت پژوهشی دانشگاه | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 33 | 55
| ارتقا توانمندی اعضای هیات علمی در حوزه پژوهش در آموزش | ارائه آموزش های مناسب در حوزه پژوهش در آموزش | برگزاری کارگاه و دوره های شناسایی شده جهت پژوهشگران | جاری | گواهی های صادره | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 2 | 2
| تولید شواهد علمی برای تصمیم سازی مبتنی بر شواهد | افزایش طرح های کاربردی پژوهش در آموزش | ارائه سومین فراخوان طرح های نیازمحور در دانشگاه | توسعه ای | تعداد طرح های دریافتی برای شرکت در فراخوان | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 1 | 1
|  |  | طراحی مطالعات کاربردی توسط دفاتر EDO دانشکده ها در راستای پژوهش در آموزش | توسعه ای | تعداد طرح های دریافتی | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 2
| بهبود جایگاه پژوهش در آمورش از منظر مخاطبان | مشارکت در طرح های کلان پژوهش در آموزش | اطلاع رسانی فراخوان پژوهش در آموزش مرکز ملی تحقیقات راهبردی(نصر) | جاری | نامه اتوماسیون، ایمیل گروهی | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 1 | 1
|  |  | ادامه فاز 1 اولین مطالعه کوهورت آموزشی دانشگاه | توسعه ای | تعدد دانشجویان تحت پوشش کوهورت | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 1 | 1
|  | تشویق اعضای هیات علمی فعال در حوزه پژوهش در آموزش | انجام فرایند تقدیر از پژوهشگر برتر در جشنواره پژوهش و فناوری | توسعه ای | تعداد افراد مورد تقدیر | واحد پژوهش در آموزش | 1402/07/01 | 1402/10/01 | 1 | 1
|  |  | پیگیری تخصیص گرنت های اختصاصی آموزشی به طرح های پژوهش در آموزش برای اعضای هیات علمی جدیدالورود در 3 سال ابتدایی | توسعه ای | مقدار حمایت مالی (ریالی) مازاد بر گرنت برای هر عضو هیات علمی | واحد پژوهش در آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 200 میلیون ریال
شناسایی کامل دانشجویان مشمول آیین نامه استعداد درخشان انجام نمیشود | در کنکور سراسری شناسایی و ثبت 2/5 درصد برتر در آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی شناسایی و ثبت رتبه های اول تا سوم در المپیادهای دانش آموزی، جشنواره خوارزمی و ... شناسایی و ثبت دانشجویان پژوهشگر برجسته شناسایی و ثبت دانشجویان نمونه کشوری شناسایی و ثبت دانشجویان دارای اختراع شناسایی و ثبت رتبه های برتر در آزمونهای تحصیلات تکمیلی شناسایی و ثبت ده درصد برتر در بین دانشجویان هم ورودی شناسایی و ثبت رتبه های اول تا سوم انفرادی در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی | شناسایی و ثبت نام تمامی دانشجویان مشمول آیین نامه استعدادهای درخشان و اطلاع رسانی به دانشجویان جهت استفاده از مزایا و معرفی برای دریافت تسهیلات | شناسایی و ثبت نام دانشجویان | جاری | درصد شناسایی و ثبت اطلاعات دانشجویان مشمول استعداد درخشان در سامانه مروارید | واحد استعدادهای درخشان | 1402/07/15 | 1403/08/15 | 75 درصد | 85 درصد
توانمندسازی دانشجویان با استعداد برتر و پرورش استعدادهای خاص آنها | 1- نیاز سنجی از دانشجویان 2- برگزاری برنامه یا کارگاههای آموزشی مبتنی بر نیازسنجی 3- برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی به تشخیص اساتید مسئول استعدادهای درخشان دانشکده ها | برگزاری کارگاهها و ارتقاء سطح علمی دانشجویان پرورش هوش اجتماعی | اعلام فراخوان و ثبت نام از دانشجویان متقاضی، برنامه ریزی برای تشکیل گروههای آموزشی و صدور ابلاغ جهت اساتید مسوول برنامه ریزی برای تشکیل کلاسهای آموزشی حضوری و مجازی اطلاع رسانی دستورالعمل های وزارت به دانشگاههای زیر مجموعه قطب 9 | جاری | برگزاری برنامه یا کارگاههای آموزشی بر اساس تشخیص اساتید و نیاز سنجی از دانشجویان | واحد استعدادهای درخشان | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 2کارگاه در نیمسال تحصیلی | 2کارگاه در نیمسال تحصیلی
حمایت فعال از دانشجویان استعداد درخشان | صدور گواهی جهت شرکت در آزمون مقاطع بالاتر (کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به Phd و آزمون های دستیاری) گواهی شرکت در فراخوان جذب هیات علمی پرداخت هزینه به دانشجویان جهت شرکت در کنفرانس داخلی پرداخت هزینه به دانشجویان جهت شرکت در کنفرانس خارجی معرفی دانشجویان واجد شرایط به اداره طرح نیروی انسانی معرفی جهت تحصیل هم زمان در دو رشته | حمایت از دانشجویان مشمول آیین نامه و فراهم سازی موجبات پرورش استعدادهای درخشان و كمك به پیشرفت علم و دانش كشور | پیگیری درخواست ها و تسهیل انجام امور مربوط به دانشجویان و فارغ التحصیلان | جاری | تعداد گواهی های صادره به نسبت درخواست های دانشجویی | واحد استعدادهای درخشان | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 90 درصد | 100درصد
حمایت از دانشجویان مشمول آیین نامه و فراهم سازی موجبات پرورش استعدادهای درخشان و كمك به پیشرفت علم و دانش كشور | دانشجویان جهت شرکت در کنفرانس داخلی پرداخت هزینه به دانشجویان جهت شرکت در کنفرانس خارجی معرفی دانشجویان واجد شرایط به اداره طرح نیروی انسانی معرفی جهت تحصیل هم زمان در دو رشته صدور گواهی جهت تسهیلات رفاهی( اعطای اتاق با جمعیت کمتر در خوابگاهها، اعطای وام به میزان دو برابر به دانشجویان استعدادهای درخشان، تهیه بن کتاب و ...) | بررسی و صدور به موقع گواهی های درخواستی به میزان حداقل 90% | پیگیری درخواست ها و تسهیل انجام امور مربوط به دانشجویان و فارغ التحصیلان | جاری | تعداد گواهی های صادره به نسبت درخواست های دانشجویی | واحد استعدادهای درخشان | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 90 درصد | 100درصد
حمایت فعال از دانشجویان استعداد درخشان | 1- تشکیل جلسه کمیته نخبگانی با حضور مسوولین دفتر استعدادهای درخشان به منظور توامند سازی و برنامه ریزی جهت هدایت درست و به موقع بر طبق آیین نامه های واحد 2- تشکیل کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان با حضور معاونتهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی جهت تصویب آیین نامه داخل دانشگاهی به منظور رفع ابهامات موجود در آیین نامه و ارائه خدمات بهتر به دانشجویان | جذب و حفظ پایداری عضویت دانشجویان در واحد | تشکیل مداوم و منظم جلسه کمیته نخبگانی بصورت فصلی و کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان دو نوبت در سال | جاری | تعداد جلسات تشکیل شده | واحد استعدادهای درخشان | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 100درصد | 100درصد
تدوین و اجرای برنامه استعدادیابی ویژه | 1- برگزاری فراخوان جهت دریافت ایده های نوآورانه و مناسب به منظور اجرای طرح استعدادیابی درون دانشگاهی 2- بررسی طرح های ارائه شده توسط اساتید مسئول دفاتر استعداد درخشان دانشکده ها 3- اجرای طرح های منتخب تا حصول نتیجه 4- تشکیل باشگاه نخبگانی | شناسایی استعدادهای دانشجویان در زمینه های مختلف هوشی، هیجانی و اجتماعی و هدایت و تقویت استعدادهای موجود و بکارگیری آنها در قسمت های مختلف دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف بالا دستی و رشد و پیشرفت فردی و سیستمی | برنامه استعدادیابی و نخبه پروری | جاری | اجرای طرح تا حصول نتیجه نسبی | واحد استعدادهای درخشان | 1402/01/15 | 1402/12/28 | اجرای 20 درصد طرح | 50درصد
آسیب شناسی دانشجویان استعدادهای درخشان در موارد افت تحصیلی و بروز رفتارهای نا بهنجار | 1- بررسی دانشجویان مشمول آیین نامه استعداد درخشان در هر نیمسال تحصیلی توسط اساتید مشاور با نظارت مسئولین دفاتر استعداد درخشان 2- معرفی جهت پیگیری موثر تا رفع آسیب در صورت امکان | شناسایی آسیب و ارجاع به موقع به مراکز منتخب و دارای صلاحیت و پیگیری به منظور رفع آسیب تا حد امکان | برنامه آسیب شناسی استعدادهای درخشان | جاری | نسبت دانشجویان بهبودیافته به تعداد دانشجویان شناسایی شده دارای آسیب | واحد استعدادهای درخشان | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 50 درصد | 80درصد
استفاده حداکثری دانشجویان مشمول از مزایای بنیاد ملی نخبگان | بستن قرارداد نیم سال اول و دوم تحصیلی (راتبه، علمی- اجرایی، دستیاری) بستن قراردادهای نیم سال اول و دوم تحصیلی دریافت تاییدیه گزارش کار قراردادها در نیم سال اول و دوم استعلام از اداره آموزش جهت وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برگزاری کارگاه با همکاری بنیاد ملی نخبگان بر اساس نیاز سنجی دانشجویان تسهیلات فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی جهت دانشجویان مشمول تسهیلات ویژه مشمولین نظام وظیفه و پایان نامه پیگیری سایر جوایز درخواستی در سامانه سینا پیگیری طرح رصد و انتخاب اساتید و معرفی دانشجویان نخبه | اطلاع رسانی و ثبت و ارسال قراردادها و ارتباط موثر با بنیاد نخبگان به میزان حداقل 90% | 1- عقد قرارداد بنیاد نخبگان 2-برگزاری کارگاه مشترک با بنیاد جهت دانشجویان 3- تشکیل جلسات مشترک به منظور ارائه خدمات بهینه و پشتیبانی دانشجویان 4- تشکیل جلسه بین بنیاد و اساتید متمایل به همکاری با طرح رصد | جاری | نسبت قراردادهای بسته شده با دانشجویان مقاطع مختلف به نسبت اسامی اعلام شده | واحد استعدادهای درخشان | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 70 درصد | 90درصد
برنامه ریزی و مشخص نمودن عناوین قرارداد دانشجویان بنیاد با دانشگاه | 1- تشکیل جلسه و برنامه ریزی جهت تقسیم دانشجویان منتخب بنیاد در کمیته های مذکور 2- انتخاب اساتید مشتاق و متبحر در زمینه ی انتخابی 3- شروع به موقع فعالیت دانشجویان و نظارت بر فعالیت آنها توسط اساتید 4- بررسی نتایج | جهت دهی درست به قراردادهای دانشجویی بنیاد، جهت تقویت بنیه علمی و عملی دانشجویان همسو با اهداف دانشگاه | برنامه ریزی به موقع و هدایت موثر دانشجویان معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان | جاری | نسبت قراردادهای پذیرفته شده در سامانه بنیاد | واحد استعدادهای درخشان | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 70 درصد | 90درصد
برگزاری المپیاد دانشجویی | برگزاری همایش آشنایی با المپیاد و اطلاع رسانی به دانشجویان اعلام فراخوان و ثبت نام از دانشجویان متقاضی برنامه ریزی برای تشکیل گروههای آموزشی و صدور ابلاغ جهت اساتید مسوول در هر حیطه برنامه ریزی برای تشکیل کلاسهای آموزشی حضوری و مجازی اطلاع رسانی دستورالعمل های وزارت به دانشگاههای زیر مجموعه قطب 9 تشکیل باشگاه المپیاد به منظور آموزش مستمر دانشجویان جهت پرورش و آمادگی همیشگی و خارج از زمان برگزاری المپیاد | اطلاع رسانی و جلب مشارکت دانشجویان جهت شرکت در المپیاد و برگزاری کلاسهای آموزشی تامین هزینه مورد انتظار جهت خدمات بهینه انگیزشی و آموزشی به دانشجویان | برگزاری موارد ابتدایی المپیاد های علمی دانشجویی | جاری | درصد رشد افراد ثبت نام شده نسبت به سال گذشته | واحد استعدادهای درخشان | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 10 درصد رشدنسبت به دوره قبل | رشد 30درصدی نسبت به سال جاری
ضرورت توانمندسازی اساتید با جایگاه برنامه‌ریزی درسی در علوم پزشکی | توانمندسازی اساتید در زمینه برنامه‌‌ریزی درسی | ارتقا آگاهی اساتید با فرایند تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی | تهیه محتواهای مجازی | جاری | تعداد محتوای تهیه شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 20 | 25 |  | همکاری با گروه آموزش پزشکی جهت تهیه محتوا
|  |  | برگزاری جلسات آموزشی (کارگاه/ سخنرانی/ سمینار و ...) | جاری | تعداد جلسات برگزار شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 2 | 4 |  | همکاری با واحد توانمندسازی جهت برگزاری دوره های موردنیاز اساتید و اختصاص امتیاز
|  | تبادل تجربیات موفق در حوزه برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه | برگزاری جلسات انگیزشی غیررسمی برای اساتید جوان با حضور اساتید پیشکسوت صاحب سبک دانشگاه | توسعه ای | تعداد جلسات برگزار شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 2
|  | استفاده از آخرین یافته‌های حوزه مطالعات برنامه‌درسي در محيط دانشگاه | برگزاری جلسات هم‎اندیشی در سطوح مدیران گروه‌های آموزشی، مسئولین دفاتر توسعه، اعضای کمیته‌های تدوین و بازنگری برنامه‌های‌درسی دانشگاه | جاری | تعداد جلسات برگزار شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 4 | 8 |  | تعامل با صاحب نظران برنامه ریزی درسی درسطح کشور
|  |  | مشاوره و همکاری با گروه های آموزشی جهت اجرای فرایندهای آموزشی مرتبط با برنامه‌های درسی با مشارکت اساتید و دانشجویان گروه آموزش پزشکی | جاری | تعداد فرایندهای اجرا شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 1 | 2
|  |  | هدایت و راهنمایی اساتید جهت ثبت طرح‌های نواورانه در حوزه برنامه ریزی درسی در سامانه نصر | توسعه ای | تعدادطرحهای ثبت شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 1
عدم آگاهی ذینفعان برنامه از کوریکولوم‌های موجود | آگاه سازی کلیه ذینفعان در سطح گروه‌های آموزشی از کوریکولوم رشته/ مقاطع | آگاهی و تسلط بر ابعاد مختلف برنامه‌های درسی مصوب رشته/ مقطع | برگزاری جلسات با مدیران و اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی علوم پایه و بالینی | جاری | تعداد جلسات برگزار شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 3 | 3 |  | آغاز نهضت کوریکولوم‌خوانی در سطح گروه‌های آموزشی
|  |  | برگزاری جلسات با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رزیدنت‌ها | توسعه ای | تعداد جلسات برگزار شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 2
|  | تشویق و ترویج گسترش تجارب موفق درخصوص اجرای برنامه‌های درسی | معرفی و ارائه فرایندهای آموزشی برتر کشوری و دانشگاه مرتبط با حوزه برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشکده‌ها | توسعه ای | تعداد فرایندهای معرفی شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 1 | 2
|  |  | فعال سازی کمیته های بازنگری دانشکده ها | جاری | مشارکت کمیته ها در بازنگری کوریکولوم | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 10% | 20%
|  |  | همکاری با گروه آموزش پزشکی جهت انجام مطالعات پشتیبان بازنگری درقالب پایان نامه دانشجویان | توسعه ای | تعداد پایان نامه های سفارش داده شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 2
|  |  | اعلام برنامه های درسی بازنگری شده و ارزیابی شده | توسعه ای | نسبت برنامه های درسی بازنگری و ارزیابی شده به کل برنامه های درحال اجرا در دانشگاه | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 10%
|  |  | ثبت فرایندهای برگزیده آموزشی کشوری و دانشگاهی در حوزه برنامه ریزی درسی در سایت مرکز مطالعات | جاری | تعداد موارد ثبت شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 5
|  |  | اطلاع‌رسانی کوریکوم‌های آموزشی در سایت مرکز مطالعات | جاری | درصد کوریکولوم های اطلاع رسانی شده | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 70% | 100%
نامشخص بودن وضعیت برنامه‌های‌درسی درحال اجرا در سطح دانشگاه | تعیین وضعیت اجرای برنامه های درسی | تعیین میزان انطباق برنامه‌های درسی مصوب با برنامه‌های اجرا شده | تعیین میزان انطباق برنامه‌های درسی مصوب با برنامه‌های اجرا شده | توسعه ای | درصد کوریکولومهای ارزبابی شده از نظر انطباق | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 10%
گسترش نامناسب رشته مقاطع دانشگاه | تسهیل فرایند بررسی رشته مقاطع دانشگاه متناسب با نیازهای جامعه | تسهیل راه اندازی رشته مقاطع متناسب با نیازهای جامعه | بررسی مدارک و مستندات درخواست راه اندازی رشته مقاطع جدید | جاری | تعداد درخواستهای بررسی شده از کل درخواست راه اندازی رشته ها | مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی | 1402/01/16 | 1402/12/29 | 70% | 100%
عدم داشتن مجوز گروه های آموزشی | ثبت مستندات راه اندازی گروه های آموزشی درسامانه گشترش وزارت | گرفتن مجوز گروه های آموزشی از شورای گسترش وزارت متبوع | واردشدن به سامانه گسترش وزارت به آدرس mep.behdasht.gov.ir وبارگذاری مدارک ومستندات درخواستی | جاری | تعداد | واحدبرنامه ریزی | فرودین 1402 | اسفندماه 1402 | 15 | 50
عدم پیش بینی رشته برای دانشکده های اقماری درسند توسعه آمایش آموزش کلان منطقه 9 | مکاتبه با معاونت آموزشی ودبیرخانه شورای گسترش وزارت | تقویت جایگاه رشته های کاردانی و کارشناسی دانشکده های اقماری کلان منطقه در سند توسعه متوازن رشته مقاطع | راه انداری رشته مقاطع | جاری | تعداد | واحدبرنامه ریزی باهماهنگی دبیرخانه ستادتحول کلان منطقه | فروردین1402 | اسفندماه 1402 | 10 | 15
| آمادگی جهت انجام ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه ای | رفع نواقص احتمالی و ارتقا وضعیت موجود | بررسی مجدد استانداردها و مستندات بارگذاری شده | جاری | تعداد مستندات اصلاح شده | واحد اعتباربخشی | 1401.12.01 | 1402.02.30 | 50 | 94 |  | معاونتهای توسعه و دانشجویی و پژوهشی و تمامی دانشکده ها
|  | برنامه ریزی جهت انجام ارزیابی بیرونی توسط تیم معرفی شده از وزارت | هماهنگی با واحدهای مختلف و فعال در جمع آوری مستندات خودارزیابی | جاری | کیفیت انجام ارزیابی بیرونی | واحد اعتباربخشی | پس از اعلام وزارت | تا پایان ارزیابی بیرونی وزارت | 0 | 100 |  | معاونتهای توسعه و دانشجویی و پژوهشی و تمامی دانشکده ها
| دستیابی برنامه آموزشی پزشکی عمومی، دندان پزشکی عمومی و داروسازی عمومی و ..... به استانداردهای اعتباربخشی | نظارت بر انجام اعتباربخشی برنامه ای در دانشکده های دانشگاه | درخواست گزارش ارزیابی درونی از دفتر توسعه آموزش دانشکده ها | جاری | تعداد گزارشات ارسال شده | واحد اعتباربخشی | 1402.01.15 | 142.12.28 | 0 | 80 |  | دفاتر توسعه دانشکده ها
| دستیابی مراکز آموزشی درمانی به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی | آشنایی مدیران بیمارستان آموزشی با سنجه های اعتباربخشی | تشکیل جلسات ارائه بازخورد و سنجه خوانی با مدیران EDU بیمارستانها و به اشتراک گذاری بیمارستان ها | توسعه ای | تعداد جلسات برگزاری شده | واحد اعتباربخشی | 1402.01.15 | 142.12.28 | 0 | 3 |  | بامعاونت درمان و دفتر توسعه دانشکده پزشکی و واحدهای توسعه آموزش دانشکده ها
|  | آمادگی مراکز آموزشی درمانی جهت ارزیابی بیرونی | بازدیدهای داخلی کمیته دانشگاهی اعتباربخشی از مراکز آموزشی درمانی |  | تعداد بازدیدهای انجام شده | EDU | 1402.01.15 | 1402.12.28 | 0 | 11
| تدوین نظام اعتباربخشی گروه های آموزشی | تعریف استاندادردهای اعتباربخشی گروه های آموزشی | بررسی استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای و سایر شواهد موجود | توسعه ای | تدوین استانداردها | کمیته اعتباربخشی دانشگاهی | 1402.01.15 | 1402.02.15 | 0 | 100%
| تعریف پروتکل اجرایی اعتباربخشی گروه های آموزشی | تعیین روش اجرای ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی | تشکیل جلسات با ذینفعان |  | تدوین روش اجرای ارزیابی و امتیازدهی | فعالیت مشترک کمیته اعتباربخشی و اقتصاد آموزش دانشگاهی | 1402.02.15 | 1402.03.15 | 0 | 100%
| توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه در خصوص هر سه مدل اعتباربخشی | تشکیل بانک اطلاعاتی کارشناسان و اعضا هیات علمی توانمند در حیطه های مختلف اعتباربخشی | تشکیل کمیته های اعتباربخشی در سه سطح موسسه ای، بیمارستانی و برنامه ای |  | تعداد افراد توانمند در بانک اعتباربخشی | واحد اعتباربخشی | 1402.01.15 | 1402.06.15 | 20 | 80
توسعه کمّی آموزش های الکترونیکی | تولید محتوای الکترونیکی استاندارد | تولید و به روز رسانی محتواهای الکترونیکی براساس استانداردهای تدوین شده در شیوه نامه و آیین نامه مصوب | تولید 60 محتوای الکترونیکی در حوزه های آموزش دانشجویی و مداوم | جاری | تعداد محتوای تولید شده | مرکز آموزش مجازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 30 | 60 |  | مرکز آموزش مداوم
توسعه کیفی آموزش های الکترونیکی | پایش دوره های الکترونیکی ترکیبی و مجازی | ارزیابی کیفی دوره های الکترونیکی ترکیبی و مجازی | نسبت دوره های الکترونیکی فعال پایش شده در پایان هر نیمسال تحصیلی | توسعه ای | بارگزاری فعالیت/ محتوا | مرکز آموزش مجازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 10 | 30 |  | گروه های آموزشی ، واحد ارزشیابی
توسعه کیفی آموزش های الکترونیکی | توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه یادگیری الکترونیکی | برگزاری دوره توانمندسازی در حوزه یادگیری الکترونیکی | برگزاری یک دوره توانمندسازی در حوزه یادگیری الکترونیکی | توسعه ای | برگزاری دوره | مرکز آموزش مجازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 2 |  | واحد آموزش اساتید
توسعه کیفی آموزش های الکترونیکی | پژوهش در یادگیری الکترونیکی | توسعه تحقیقات و مقالات در حوزه یادگیری الکترونیکی | انتشار 2 مقاله در حوزه یادگیری الکترونیکی در سمینارها و یا مجلات معتبر داخلی/بین المللی | توسعه ای | انتشار مقاله | مرکز آموزش مجازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 2 |  | مجله افق
توسعه کمی آموزش بر مبنای شبیه سازی در سطح دانشگاه | افزایش تنوع و تعداد شبیه سازهای آموزش پزشکی در مرکز | افزایش 10 درصد در تعداد و تنوع شبیه سازهای موجود | خرید شبیه ساز آموزشی | توسعه ای | آمار تعداد و تنوع شبیه سازهای موجود | مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 5 | 6
توسعه کمی آموزش بر مبنای شبیه سازی در سطح دانشگاه | تکميل واحد آموزش تصويربرداري براي دانشجويان پيراپزشکي | راه اندازي دستگاه سي تي اسکن جديد | هماهنگي با واحدهاي مرتبط با دانشگاه براي نصب و راه اندازي سي تي اسکن جديد در مرکز مهارتهاي باليني | توسعه اي | فعال شدن دستگاه سي تي اسکن جديد | مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 1
کاهش هزينه هاي مرکز مهارتها | ساخت و بومي سازي حداقل يک شبيه ساز با مشارکت مرکز مهارتها | کاهش هزينه هاي مرکز مهارتها | جلب مشارکت نخبگان، همکاری بین سازمانی و بین دانشگاهی، تخصیص بودجه مستقل تهیه مواد اولیه و تجهیزات ضروری، تیم سازی حرفه ای حوزه کارآفرینی با حمایت معاونت پژوهشی و... | توسعه اي | ساخت يک شبيه ساز بومي جديد در مرکز مهارتها | مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 2 | 3
توسعه کيفي آموزش بر مبنای شبیه سازی در سطح دانشگاه | برگزاري دوره هاي مدون آموزشي در زمينه آموزش از طريق شبيه سازهاي آموزش پزشکي براي اساتيد هيئت علمي | افزايش توانمندي اساتيد هيئت علمي در زمينه آموزش مبتني بر شبيه سازها | هماهنگي با واحدهاي مرتبط در معاونت آموزشي و گروههاي آموزش باليني | توسعه اي | تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در دوره کوتاه مدت مربوطه | مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 32 نفر
ضرورت رویکرد آینده پژوهانه به آموزش علوم پزشکی و دستیابی به مرجعیت علمی، پاسخگویی اجتماعی و توسعه پایدار در آموزش علوم پزشکی | رویکرد آینده پژوهانه(ساخت آینده مطلوب) به کلیه سیاستگذاری ها ی آموزشی و خط و مشی ها | استفاده موثر از میز آینده پژوهی دانشگاه برای هوشمندی، سازگاری خلاق، بهره وری، پاسخگویی اجتماعی، مرجعیت علمی و توسعۀ پایدار آن | اجرای طرح توسعه رشته مقاطع با رویکرد آینده پژوهانه | جاری | سند و مدل توسعه رشته و مقاطع | میز آینده پژوهی کلان منطقه 9 آمایشی | 1401/11/01 | 1402/06/31 | تدوین پروپوزال و جمع آوری داده ها | بازنگری سند توسعه رشته و مقاطع کلان منطقه 9 آمایشی با رویکرد اینده پژوهانه |  | تعاملی با دانشکده ها و دانشگاه های کلان منطقه
|  |  | اجرای طرح پژوهی رویکرد آینده پژوهانه به مرجعیت علمی در آموزش پزشکی | جاری | خروجی طرح | میز آینده پژوهی کلان منطقه 9 آمایشی | 1401/01/15 | 1402/12/29 | 10% | 50% |  | تعاملی با گروه های آموزشی دانشکده ها
|  |  | برگزاری نشست های تخصصی با اعضای حقیقی و حقوقی میز آینده پژوهی با موضوعات کلیدی و چالش های آموزش علوم پزشکی | جاری | تعداد نشست ها و توصیه های سیاستی و برنامه های راهبردی | میز آینده پژوهی کلان منطقه 9 آمایشی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 1 |  | در تعامل با حوزه های پژوهش، دانشجویی، درمان، بهداشت و...
| ارتقا توانمندی مدیران ، اعضای هیات علمی و کارکنان در کاربرد آینده پژوهی | ارائه آموزش های مناسب و کاربردی در حوزه آینده پژوهی | برگزاری کارگاه و دوره های شناسایی شده جهت مدیران و اعضای هیات علمی و کارشناسان | جاری | گواهی های صادره | میز آینده پژوهی کلان منطقه 9 آمایشی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 4 | 4 |  | در تعامل با واحد توانمندسازی و معاونت توسعه منابع انسانی
|  |  | اجرای طرح آینده پژوهی با عنوان: طراحی مدل توانمندی آینده پژوهی مدیران در دانشگاه ها | جاری | ارائه مدل | میز آینده پژوهی کلان منطقه 9 آمایشی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | تایید پروپوزال بعنوان پروژه آینده پژوهی در مقطع Post DBA | ارائه مدل توانمندسازی آینده پژوهی مدیران |  | در تعامل با مدیران در سطوح مختلف
| فراهم آوردن بستر تولید، نشر دانش و کاربرد آینده پژوهی در آموزش علوم پزشکی و ارائه خدمات تخصصی به ذی نفعان با رویکرد آینده | مشاوره و راهنمایی انجام فعالیت های پژوهشی (پایان نامه ها )مبتنی بر کاربرد تکنیک های آینده پژوهی | اطلاع رسانی و مشاوره انتخاب موضوع و اجرا | توسعه ای | پروپوزال های تایید شده و پایان نامه های انجام شده با استفاده از روش های آینده پژوهی | میز آینده پژوهی کلان منطقه 9 آمایشی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 1
نقص در فرايند ارزشيابي سازنده عملکرد آموزشي اعضاي هيات علمي | اصلاح فرايند فعلي ارزشيابي اعضاي هيات علمي توسط فراگيران | رفع 70درصدي نواقص وارتقا فرايند در سامانه سيپاد | حذف سيستمي دروسي که نياز به ارزشيابي ندارد | جاري | ليست دروس حذف شده | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/02/05 | 1402/03/05 | ليست 100درصدي دروس | ليست 100درصدي دروس |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | لحاظ نمودن ضريب نوع درس در نمره ميانگين ارزشيابي استاد | توسعه اي | امتيازات ارزشيابي اصلاح شده | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/02/01 | 1402/03/06 | 0 | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | لحاظ نمودن ضريب تعداد دانشجويان در نمره ميانگين ارزشيابي استاد | توسعه اي | امتيازات ارزشيابي اصلاح شده | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/02/01 | 1402/03/06 | 0 | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | در نظر گرفتن وزن منابع ارزيابي کننده در نمره ميانگين ارزشيابي استاد | توسعه اي | امتيازات ارزشيابي اصلاح شده | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/02/01 | 1402/03/06 | 0 | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
| برنامه ريزي براي اجراي الکترونيک فرايند ارزشيابي 360 درجه اعضاي هيات علمي | راه اندازي سامانه الکترونيک ارزشيابي 360 درجه عملکرد آموزشي اعضاي هيات علمي | اصلاح فرايند ارزشيابي 360 درجه اساتيد | جاري | فرايند تدوين شده | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/02/01 | 1402/02/30 | 70درصد | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | بررسي فرايند تدوين شده در کارگروه ارزشيابي اساتيد | جاري | صورتجلسه | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/03/01 | 1402/03/15 | 70درصد | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | انجام اصلاحات در صورت لزوم | جاري | فرايند اصلاح شده | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/03/16 | 1402/03/30 | 70درصد | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | تصويب فرايند در شوراي آموزشي دانشگاه | توسعه اي | صورتجلسه | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/04/01 | 1402/04/30 | 0 | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | ارسال فرايند به واحد فناوري اطلاعات معاونت آموزشي براي اجراي الکترونيک | توسعه اي | مکاتبه | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/04/31 | 1402/04/31 | 0 | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | تدوين فرمهاي نظرسنجي | جاري | پرسشنامه هاي تدوين شده | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/05/01 | 1402/05/15 | 70درصد | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | بررسي فرمها توسط کارگروه ارزشيابي | توسعه اي | صورتجلسه | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/05/16 | 1402/05/30 | 0 | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | روايي و پايايي فرمهاي نظرسنجي | جاري | پرسشنامه هاي تاييد شده | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/06/01 | 1402/07/15 | 70درصد | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | بارگذاري فرمها در سامانه | توسعه اي | مکاتبه/گزارش | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/07/16 | 1402/07/30 | 0 | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | پايلوت اجراي فرايند الکترونيک در دو گروه آموزشي پايه و باليني | توسعه اي | ليست اعضاي هيات علمي ارزشيابي شده | واحد ارزشيابي اساتيد | پايان نيمسال اول |  | 0 | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | دريافت بازخورد از اجراي آزمايشي برنامه | توسعه اي | گزارش فرايند اجرا شده | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/11/01 | 1402/11/30 | 0 | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | انجام اصلاحات سامانه | توسعه اي | سامانه اصلاح شده | واحد ارزشيابي اساتيد | 1402/12/01 | 1402/12/30 | 0 | 50درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
|  |  | اجراي فرايند در تمام دانشکده ها و گروه هاي آموزشي | توسعه اي | مکاتبه | واحد ارزشيابي اساتيد | پايان نيسمال دوم |  | 0 | 100درصد |  | ITمعاونت آموزشي دانشگاه
سیر نزولی استقبال اعضای هیات علمی در نگارش فرآیند دانش پژوهی بدلیل عدم وجود محرکهای انگیزشی | پیگیری تصویب آئین نامه حمایت از طرحهای نوآورانه و فرآیندهای دانش پژوهی | ترغیب اعضای هیات علمی به ارائه ی فرآیند دانش پژوهی از طریق وضع قوانین انگیزشی | تهیه پیش نویس آئین نامه حمایت از طرحهای نوآورانه و فرآیندهای دانش پژوهی | توسعه ای | اخذ تصویب نهایی آئین نامه حمایت از طرحهای نوآورانه و فرآیندهای دانش پژوهی از هیات رئیسه دانشگاه | کمیته دانش پژوهی | 1402/01/15 | 1402/12/30 | 0 | 100 درصد |  | رئیس و اعضای کمیته
عدم تشکیل جلسات به هنگام کمیته به منظور بررسی پرونده اعضای هیئت علمی | انتخاب اساتید علاقمند و فعال به عنوان عضو کمیته دانش پژوهی | استمرار در تشکیل جلسات و پیگیری موثر پرونده ها | استمرار در تشکیل جلسات و پیگیری موثر پرونده ها | جاری | نسبت فرایندهای دریافتی که امتیاز نهایی تعیین شده توسط کیمته دانش پژوهی | کمیته دانش پژوهی | 1402/01/15 | 1402/12/30 | 100 | 100 درصد |  | رئیس و اعضای کمیته
| پیگیری موثرتر در خصوص تشکیل جلسه کمیته دانش پژوهی در خصوص 100 درصد فرآیندها | تسهیل احتساب امتیاز آموزشی و پژوهشی شرطی در روند ارتقا هیات علمی |  |  | نسبت فرایندهایی که امتیاز همراه با نامه به هیئت ممیزه جهت احتساب امتیاز دانش پژوهی اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در روﻧﺪ ارﺗﻘﺎء ارسال شده | دبیر کمیته | 1402/01/15 | 1402/12/30 | 100 | 100 درصد |  | درج امتیاز در پرونده ی ارتقا توسط هیئت ممیزه
ضعف تطبیق اقدامات واحدهای کلان منطقه با آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي وزارﺗﯽ | بروزآوری اقدامات دانش پژوهی براساس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي وزارﺗﯽ | پیشبرد موثر برنامه ریزی دانش پژوهی در جهت دستیابی به اهداف بالادستی | تشکیل کمیته کلان منطقه دانش پژوهی | توسعه ای | ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ | کمیته دانش پژوهی | 1402/01/15 | 1402/12/30 | 0 | 100درصد
آمار پایین ثبت نام اساتید در سامانه | برگزاری جلسات موثر به تفکیک واحدها | کمک به اعضای هیات علمی در روند ارتقا با استفاده از فعالیت دانش پژوهی | برگزاری جلسات موثر به تفکیک واحدها | جاری | معرفی سامانه ثبت فعالیت های نوآورانه آموزشی meded1 به اساتید جهت ثبت فعالیت دانش پژوهی یا طرح نوآورانه | واحد دانش پژوهی و مسئول سایتEDC | 1402/01/15 | 1402/12/30 | 30 | 50 درصد اعضای هیات علمی
| دریافت 100 درصد فرآیندهای ثبت شده در سامانه | ارتقاء سطح گردش کار سامانه | دریافت بروز فرآیندهای ثبت شده در سامانه | جاری | دریافت فرآیند از سامانه و بررسی مستندات | واحد دانش پژوهی | 1402/01/15 | 1402/12/30 | 80 | 100درصد |  | تصویب آئین نامه حمایت از طرح های نوآورانه و دانش پژوهی در هیات رئیسه
| ارسال 100 درصد فرآیند ها جهت انجام داوری به داوران فعالتر و علاقمندتر | بررسی موثر پرونده های ثبت شده در سامانه و انتخاب مناسب داوران جهت پیشگیری از تضییع حقوق صاحبان فرایند | دریافت بروز فرآیندهای ثبت شده در سامانه و ارسال جهت داوری | جاری | ارسال فرآیند ها جهت انجام داوری به حداقل 2 داور | واحد دانش پژوهی | 1402/01/15 | 1402/12/30 | 80 | 100درصد |  | تصویب آئین نامه حمایت از طرح های نوآورانه و دانش پژوهی در هیات رئیسه
| پیگیری موثرتر در خصوص تشکیل جلسه کمیته دانش پژوهی در خصوص 100 درصد فرآیندها | پیشبرد سریع امتیازدهی جهت درج در پرونده ی ارتقا اعضای هیات علمی | تشکیل جلسه کمیته دانش پژوهی در خصوص 100 درصد فرآیندها | جاری | هماهنگی تشکیل جلسه کمیته دانش پژوهی آموزشی | مدیریت توسعه و واحد دانش پژوهی | 1402/01/15 | 1402/12/30 | 80 | 100درصد |  | رئیس و اعضای کمیته
| بررسی و امتیاز دهی نهایی 100 درصد فرآیندهای داوری شده | بررسی موثر پرونده های داوری شده جهت پیشگیری از تضییع حقوق صاحبان فرایند |  | جاری | بررسی و امتیاز دهی نهایی فرآیندهای داوری شده | کمیته دانش پژوهی | 1402/01/15 | 1402/12/30 | 80 | 100درصد
ضعف موجود در یادگیری مفاهیم علمی در دانشجویان | برنامه ریزی موثرتر در برگزاری آزمون مصاحبه ی توان تدریس در فرآیندجذب اعضای هیات علمی | شایسته سالاری در استخدام اعضای هیات علمی توانمندتر در تدریس و انتقال مفاهیم علمی | برگزاری آزمون مصاحبه ی توان تدریس در فرآیندجذب 100% داوطلبین جذب هیات علمی | جاری | نسبت تعداد داوطلبین مصاحبه شده در توان تدریس به افراد معرفی شده از دبیرخانه ی جذب | مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی | 1402/01/15 | 1402/12/30 | 100 | 100درصد |  | مدیریت هیات علمی و دانشکده ها
توسعه کیفی آموزش علوم پزشکی از طریق به کار گیری تکنولوژی اموزشی | بهبود فرایند بررسی طرح های مرتبط با تکنولوژی اموزشی | کاهش زمان کلی فرایند بررسی طرح های مرتبط با تکنولوژی اموزشی | برگزاری جلسات با کمیته تخصصی بررسی مرتبط با تکنولوژی اموزشی | جاری | تعداد طرح های بررسی شده در کمیته تخصصی | قطب علمی تکنولوژی در اموزش پزشکی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 10 | 20
| ارتقا توانمندی اعضای هیات علمی در حوزه به کار گیری تکنولوژی در اموزش پزشکی | ارائه آموزش های مناسب در حوزه به کار گیری تکنولوژی در اموزش پزشکی | برگزاری کارگاه و دوره های شناسایی شده جهت پژوهشگران | جاری | تعداد دوره های برگزار شده | قطب علمی تکنولوژی در اموزش پزشکی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 2 | 6
| تولید شواهد علمی برای تصمیم سازی مبتنی بر شواهد | افزایش طرح های کاربردی به کار گیری تکنولوژی در اموزش پزشکی | طراحی مطالعات کاربردی توسط دفاتر EDO دانشکده ها در راستای تکنولوژی اموزشی | توسعه ای | تعداد طرح های دریافتی | قطب علمی تکنولوژی در اموزش پزشکی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 0 | 2
| بهبود جایگاه به کارگیری تگنولوژی در آمورش از منظر مخاطبان | مشارکت در طرح های کلان به کار گیری تکنولوژی در اموزش پزشکی | اطلاع رسانی فراخوان جشنواره تابستانه تکنولوژی اموزشی | جاری | نامه اتوماسیون، ایمیل گروهی | قطب علمی تکنولوژی در اموزش پزشکی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 1 | 1
|  | تشویق اعضای هیات علمی فعال در حوزه به کار گیری تکنولوژی در اموزش پزشکی | صد.ور تقدیرنامه برای طرح های برتر مرتبط با تکنولوژی اموزشی | توسعه ای | تعداد افراد مورد تقدیر | قطب علمی تکنولوژی در اموزش پزشکی | 1402/07/01 | 1402/10/01 | 1 | 1
| ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی دانشگاه | برگزاری دوره های توانمندسازی اجباری بر اساس آیین نامه | برگزاری دوره توانمندسازی یادگار برای اعضا هیات علمی مشمول | جاری | صورت جلسات، لیست حضور و غیاب و خروجی سامانه توانمندسازی | واحد توانمندسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 100 | درصد100 |  | خیر
|  | تشکیل کمیته توانمندسازی آموزشی مرکز مطالعات | تشکیل کمیته توانمندسازی آموزشی مرکز مطالعات و برگزاری جلسات منظم | توسعه ای | ابلاغ اعضا و صورت جلسات | واحد توانمندسازی با همکاری مدیریت مرکز | 1402/01/15 | 1402/03/15 | 0 | 100 درصد |  | خیر
|  | تدوین آیین نامه نیازسنجی صلاحیت های مورد انتظار اعضا هیات علمی | جستجوی شواهد و انجام مطالعه تطبیقی | توسعه ای | مستند تهیه شده | واحد توانمندسازی | 1402/01/15 | 1402/03/15 | 0 | 100 درصد |  | خیر
| ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی دانشگاه | تدوین آیین نامه ارزیابی و ارزشیابی برنامه های برگزار شده | جستجوی شواهد و انجام مطالعه تطبیقی | توسعه ای | مستند تهیه شده | واحد توانمندسازی | 1402/03/15 | 1402/05/15 | 0 | 100 درصد
|  | تدوین آیین نامه معادل سازی دوره های برگزار شده در سایر دانشگاه های سطح کشور | جستجوی شواهد و انجام مطالعه تطبیقی | توسعه ای | مستند تهیه شده | واحد توانمندسازی | 1402/05/15 | 1402/07/15 | 0 | 100 درصد |  | خیر
| ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی دانشگاه | برنامه ریزی جهت اجرای برنامه توانمندسازی در سطح مختلف توانمندی اساتید | تعریف برنامه های جداگانه برای نقش مدرس، منتور و لیدرشیپ | توسعه ای | صررت جلسات برگزار شده | واحد توانمندسازی | 1402/04/15 | 1402/09/15 | 0 | 70 درصد |  | خیر
|  | برگزاری کارگاه های مبتنی بر نیاز اعضا هیات علمی رشته های مختلف | برگزاری کارگاه های آموزشی درخواستی گروه های آموزشی | جاری | تعداد کارگاه های برگزار شده | واحد توانمندسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 10 | 30 |  | خیر
|  | اطلاع رسانی دوره های آموزشی توانمندسازی در سایر مراکز آموزشی | شناسایی و معرفی مراکز معتبر برگزار کننده دوره های توانمندسازی در سطح کشور به اعضا هیات علمی | جاری | تعداد دوره های اطلاع رسانی شده | واحد توانمندسازی | 1402/01/15 | 1402/12/29 | 40 | 80 |  | خیر
توسعه کیفی آموزش علوم پزشکی از طریق فعالیتهای کمیته دانشجویی توسعه آموزش | بهبود فرایند آموزش با بهره گیری از ظرفیت دانشجویی | شناسایی و رفع مشکلات آموزشی از طریق انجام طرح های پژوهش در آموزش توسط دانشجویان( از جمله آموزش نحوه نگارش پروپوزال های پژوهش در آموزش به دانشجویان، آموزش نحوه نگارش فرایند آموزشی به دانشجویان(اقدام تحولی) | تشکیل تیم دانشجویی برای تولید محتوای مبحث آموزش پزشکی با رفرنس کتاب هاردن | توسعه ای | تعداد محتواهای تولید شده | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 10
|  |  | جذب ایده های دانشجویی و زمینه سازی و مشارکت جهت اجرای ایده های آنان با راه اندازی جشنواره ایده های نواورانه آموزشی درسطح دانشگاه و کلان منطقه اعلام فراخوان به دانشجویان،جمع اوری مستندات، تعیین هیات داوران (از دانشجویان فعال در دانشکده ها)،داوری و انتخاب دانشجوی برتر به منظور تقدیر جشنواره شهید مطهری | توسعه ای | تعداد ایده های ارسال شده و انتخاب ایده برتر و تقدیر در جشنواره شهید مطهری درون دانشگاهی | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 9
|  |  | تدوین و ثبت طرح تحقیقاتی در سامانه پژوهان | جاری | تعداد طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه پژوهان | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 3 | 5
|  |  | همکاری در اجرای طرح های پژوهشی و انتشار نتایج در مجلات آموزش پزشکی | جاری | تعداد مقالات چاپ شده | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 1 | 3
|  |  | مرتبط کردن دانشجویان آموزش دیده با اساتید در جهت نگارش فرایند های آموزشی جشنواره شهید مطهری | توسعه ای | تعداد فرایندهای نگارش شده با همکاری دانشجویان | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 1 | 5
|  | بهره گیری از توانمندی دانشجویان دانشکده های مختلف جهت همفکری در امور آموزشی دانشکده ها | فراخوان جذب دانشجویان جهت فعال سازی کمیته دانشجویی در دانشکده ها | جاری | تعداد دانشجویان جذب شده | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 1% دانشجویان هر دانشکده | 1.5%
|  |  | برگزاری جلسات کمیته دانشکده با سرپرست کمیته و دبیر دانشجویی دانشگاه | جاری | صورتجلسات | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 3جلسه در سال | 6جلسه در سال
|  | شناسایی و جذب دانشجویان با انگیزه و خوش فکر جهت همکاری | به روز رسانی سایت واحد ، مدیریت کانال کمیته در شبکه های مجازی و معرفی آن به دانشجویان | جاری | تعداد مخاطبان وبسایت و کانال | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 20%دانشجویان دانشگاه | 30%دانشجویان دانشگاه
|  |  | همکاری با سایر واحدها/کارگروه ها برای فراخوان ها و برنامه های مشترک | جاری | تعداد برنامه های مشترک | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 2 | 4
|  |  | معرفی کمیته و کارگروه ها با برنامه ای منظم با هدف جذب دانشجویان جهت همکاری با کمیته | جاری | تعداد اطلاع رسانی انجام شده در بوردهای فیزیکی | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 20 | 40
|  |  | راه اندازی سامانه به اشتراک گذاری تجارب فراگیران(اقدام تحولی) | توسعه ای | راه اندازی سامانه | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 1
|  | ارتقای توانمندی ها و مهارت های دانشجویان از طریق برگزاری دوره های آموزشی | تشکیل کارگروه توانمندسازی دانشجویان | جاری | کارگروه تشکیل شده | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 1
|  |  | تبدیل وترجمه محتواهای آموزشی کتاب باربارابیتز به فیلم های آموزشی برای استفاده دانشجویان پزشکی در درس نشانه شناسی پزشکی عمومی | توسعه ای | تعداد فیلم و محتوای آماده شده | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 0 | 10
|  |  | تهیه محتواهای آموزشی یه صورت مصور(medicator) | جاری | تعداد محتوای تولید شده | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 2 | 10
|  |  | سلسله نشست های جمع خوانی در حوزه آموزش علوم پزشکی | جاری | تعداد دوره های برگزار شده | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 5 | 12
|  |  | ارزشیابی کیفیت برنامه های برگزار شده و ارائه گزارش به EDC | جاری | برنامه های نظر سنجی شده از شرکت کنندگان | کمیته دانشجویی توسعه آموزش | 1402/01/15 | 1402/12/28 | 20% | 30%

## راهنما
راهنمای تکمیل برنامه عملیاتی حوزه معاونت آموزشی
عنوان ستون | تعریف
مساله/مشکل | شرایط و وضعیت نیازمند بهبود موجود یا مشکل نیازمند توجه
استراتژي (راهکار) | راه رسيدن به اهداف برنامه استراتژيك سازمان مي باشد كه بر مبناي برنامه هاي توسعه اي استراتژيك تعيين می گردد
هدف | هدف عملياتي بصورت ساليانه تعيين مي گردد كه بايد داراي ويژگيهاي ذيل باشد: موضوع و گروه هدف مشخص باشد Specific قابل اندازه گيري باشد Measurable قابل دسترسي باشد Achievable واقع گرايانه باشد Realistic محدود به زمان مشخصي باشد Time Bound
عنوان فعاليت | اقدامات خاصي است كه به منظور دستيابي به هدف برنامه انجام مي شود.
توسعه اي | برنامه هايي است كه برنامه هاي استراتژيك را به فعليت در مي آورد و به نحو دقيقي با برنامه استراتژيك هماهنگ مي باشد
جاری | برنامه هايي است كه در برگيرنده فعاليت هاي روتين و مستمر واحدها مي باشد و ارتباط سيستماتيك با برنامه استراتژيك ندارد.
شاخص پایش برنامه | متغیرهایی که وضعيت اجراي برنامه را نشان مي دهد.
مسئول انجام | فرد/واحد مسئول پیگیری/انجام فعالیت مربوطه
زمان شروع و پایان | تاریخ شروع و اتمام فعالیت مربوطه را در سال 1402 نشان می دهد
مقدار شاخص در انتهای سال 1401 | مقدار شاخص مورد نظر در انتهای سال 1401
مقدار مورد انتظار شاخص در انتهای سال 1402 | مقدار مورد انتظار شاخص در انتهای سال 1402
درصد تحقق شاخص فعالیت | از مقدار مورد انتظار شاخص برای این فعالیت چند درصد آن محقق شده است
مشترک و تعاملی با سایر مدیریت ها | آیا این فعالیت در گروه تعامل با سایر مدیریت ها می باشد؟ نام مدیریت مربوطه قید شود